## プロト
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
| 全体 | コスト | 実コスト | 判定 | 総コスト | 149
| ・クラス設計 | 2 | 1 | 完了 | 消化コスト | 149 |  |  | 土日含む日数 | 消費コスト / 土日含む日数
| ・ライブラリ設計 | 1 | 1 | 完了 | 現在の日数(土日除く) | 25 | 消費コスト / 日数 | 5.96 | 34 | 4.3824
| ・プロト素材集め | 3 | 5 | 完了 | 開始日 | 2026-07-25
| ー モデル | 1 | 1 | 完了 | 今日の日付 | 2026-08-28
| ー UI素材 | 0.5 | 1 | 完了
| ー SE | 0.5 | 1 | 完了
| ー BGM | 0.5 | 1 | 完了
| ー マップ素材 | 0.5 | 1 | 完了
| ・プレイヤー | 30 | 28 | 完了 |  |  | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト | 残り日数(土日含む) | 土日込みの消費コスト
| ― 移動 | 3 | 3 | 完了 | 理想 | 2026-08-28 | 1 | 0 | 0 | #DIV/0!
| ― 攻撃 | 6 | 10 | 完了 | デッドライン | 2026-08-30 | 1 | 0 | 2 | 0
| ― パンチ1 | 3 | 2 | 完了 | 真実のデッドライン | 2026-08-31 | 2 | 0 | 3 | 0
| ― 当たり判定 | 3 | 2 | 完了
| ― パンチ2 | 3 | 2 | 完了
| ― 当たり判定 | 2 | 1 | 完了
| ― パンチ3 | 3 | 2 | 完了
| ― 当たり判定 | 2 | 1 | 完了
| － 死亡 | 2 | 2 | 完了
| － アニメーション実装 | 3 | 3 | 完了
| ・敵 | 12 | 10 | 完了
| ー AI | 10 | 8 | 完了
| ー プレイヤー追従 | 2 | 2 | 完了
| ・マップ | 10 | 12 | 完了
| － マップ設計 | 5 | 6 | 完了
| ー マップ実装 | 5 | 6 | 完了
| ・音処理 | 5 | 5 | 完了
| ー BGM再生 | 2 | 2 | 完了
| ー SE再生 | 2 | 2 | 完了
| ー 音実装 | 1 | 1 | 完了
| ・UI | 11 | 12 | 完了
| ー タイトル画面 | 1 | 1 | 完了
| ー バトル画面 | 1 | 1 | 完了
| ー ゲームクリア画面 | 1 | 1 | 完了
| ー クリアタイム | 1 | 1 | 完了
| ー ゲームオーバー画面 | 1 | 1 | 完了
| ー 画面遷移 | 1 | 2 | 完了
| ー プレイヤー操作 | 2 | 2 | 完了
| ー タイム | 2 | 2 | 完了
| ー 操作方法 | 1 | 1 | 完了
| ・エフェクト | 2 | 2 | 完了
| ー エフェクト再生 | 1 | 1 | 完了
| ー エフェクト実装 | 1 | 1 | 完了
| ・ビルドテスト |  |  | 未完