## プロト
1コスト:3時間 (1日は基本2コスト)
| プロト | コスト | 実コスト | 判定 | 総コスト | 0
| ・クラス設計 |  |  |  | 消化コスト | 0 |  |  | 土日含む日数 | 消費コスト / 土日含む日数
| ・ライブラリ設計 |  |  |  | 現在の日数(土日除く) | -1 | 消費コスト / 日数 | 0 | -1 | 0
| ・プロト素材集め |  |  |  | 開始日 | 2026-07-25
| ー モデル |  |  |  | 今日の日付 | 2026-07-24
ー モーション
ー UI素材
ー SE
ー BGM
ー マップ素材
| プレイヤー | [5 empty] | 残り日数(土日除く) | 一日の消費コスト | 残り日数(土日含む) | 土日込みの消費コスト
| ― 移動 |  |  |  | 理想 | 2026-08-24 | 22 | 0 | 31 | 0
| ― ジャンプ |  |  |  | デッドライン | 2025-08-30 | -235 | 0 | -328 | 0
| ― パンチ |  |  |  | 真実のデッドライン | 2025-11-30 | -170 | 0 | -236 | 0
― ガード
－ 死亡
－ アニメーション実装
・敵
― AI
ー 歩く
ー 殴る
ー パンチ
ー キック
ー 気絶
ー 死亡
・アニメーション処理
・カメラ
ー 移動
・マップ
－ マップ設計
ー 配置データの保存
ー 配置データの読み込み
ー マップ実装
・音処理
ー BGM再生
ー SE再生
ー 音実装
・UI
ー タイトル画面
ー バトル画面
ー ゲームクリア画面
ー ゲームオーバー画面
・UX
ー カーソル移動
ー 決定処理
ー 画面遷移
ー プレイヤー操作
ー カメラ操作
・エフェクト
ー エフェクト再生
ー エフェクト停止
ー エフェクト実装
・ビルドテスト